## Analyse des exigences
Objectif : comprendre ce que le formulaire doit faire.
Fonctionnalité | Détail
Envoi de message | L'utilisateur doit pouvoir envoyer un message via le formulaire
Validation des champs | Tous les champs sont obligatoires, sauf "Objet"
Format de l’email | Le champ email doit respecter un format valide
Confirmation | Un message de confirmation s’affiche après envoi
Réinitialisation | Le bouton "Effacer" vide tous les champs

## Planification du test
Objectif : organiser le travail de test
Élément | Contenu
Objectif de test | Valider le bon fonctionnement du formulaire
Type de test | Fonctionnels (manuels), UI, validation
Ressources | 1 testeur QA
Outils utilisés | Jira, Excel/Google Sheet, GitHub
Durée estimée | 2 à 3 jours

## Conception des cas de test
Objectif : écrire les cas de test manuels
ID | Objectif | Étapes | Données de test | Résultat attendu
TC001 | Envoi d’un message valide | Remplir tous les champs → Envoyer | Prénom, Nom, Email valide, Message | Message de confirmation s’affiche
TC002 | Champs obligatoires | Laisser un champ vide → Envoyer | (Email vide) | Message d'erreur
TC003 | Validation email | Entrer "test@" comme email → Envoyer | Email = "test@" | Message d’erreur "email invalide"
TC004 | Réinitialisation | Remplir tous les champs → Cliquer Effacer | — | Tous les champs sont vidés
LES CAS DE TEST
Exigence | Cas de test | Etapes de test | Résultat attendu | Résultat souhaité | Remarques
TC001 | Vérifier que l’utilisateur peut envoyer un message valide via le formulaire. | 1. Remplir tous les champs avec des données valides 2. Cliquer sur 'Envoyer' | Message de confirmation : 'Votre message a bien été envoyé.' | Message de confirmation : 'Votre message a bien été envoyé.' | OK
TC002 | Vérifier que les champs obligatoires génèrent un message d’erreur s’ils sont vides. | 1. Laisser le champ 'Email' vide 2. Remplir les autres champs 3. Cliquer sur 'Envoyer' | Message d’erreur ABSENT | Message d’erreur : 'Le champ email est requis.' | KO
TC003 | Vérifier la validation du format d’email. | 1. Entrer un email invalide dans le champ Email 2. Remplir les autres champs 3. Cliquer sur 'Envoyer' | PAS DE MESSAGE D'ERREUR | Message d’erreur : 'Format de l’email invalide.' | KO
TC004 | Vérifier que le bouton 'Effacer' vide tous les champs du formulaire. | 1. Remplir tous les champs 2. Cliquer sur 'Effacer' | Tous les champs sont vidés après le clic sur 'Effacer'. | Tous les champs sont vidés après le clic sur 'Effacer'. | OK

## Préparation de l’environnement
Objectif : définir où et comment tester préparer les prérequis JDD s'il existe
Élément | Détail
Support visuel | Accès au site pour le tester
Type de test | Simulation manuelle
Outils | Jira (tickets), Excel, GitHub

## Exécution des tests
Objectif: Exécuter les scénarios
Les scénarios
TC001 → ✅ Réussi (simulation) TC002 → ❌ Message d’erreur absent → ouvrir un bug TC003 → ❌ Email incorrect accepté → ouvrir un bug TC004 → ✅ Réussi

## Suivi des anomalies
Objectif: Crée des tickets de bug liés aux cas de test échoués
Bug ID | Description | Gravité | Priorité
CFP-BUG001 | Le formulaire accepte "test@" | Moyenne | Haute
CFP-BUG002 | Aucune alerte si champ "Nom" vide | Haute | Haute

## Rapport de test Clôture
Faire un petit fichier ou résumé
Cas de test exécutés
Pourcentage de réussite
Liste des bugs ouverts/fermés
Conclusion : le formulaire est partiellement conforme